## 일자별 일정
일자별 일정
작업자 | 프로토타입 제작기간
| 1월19일 ( 화 ) | 1월20일 ( 수 ) | 1월21일 ( 목 ) | 1월22일 ( 금 ) | 1월23일 ( 토 ) | 1월24일 ( 일 ) | 1월25일 ( 월 )
PD ¦ 김휘원 | 컨셉 회의 2D 플랫포머 액션 퍼즐 점프 액션 | 테마 회의 우주, 행성 | 튜토리얼 보강작업 | 튜토리얼 스테이지 제작 | 시스템 확정 회의 1 )스테이지 선택 방식 2) 줄은 타잔처럼 이동 3) 오브젝트를 맞추면 해당 오브젝트를 잡음 4) 잡은 상태에서 로프를 던지면 던진 방향으로 오브젝트가 날라감 | 맵 제작 상세 회의 스테이지A, B, C, D 난이도: 하, 중, 상(3개) 플레이 타임: 최소 5분 ~ 프로토타입: ~ 1/27 수요일 | 프로토타입 튜토리얼 제작 | 기간 | 주말포함 23일 |  | 주말 일 안하면 17일
PM ¦ 유건희 |  |  | 프로젝트 관리 GUI 제작 | 세이브포인트구현 인게임 UI 제작 |  |  | 바람행성 Level1 제작 | 최악의수 | 5일 | 프로토타입 제작 리소스확보 |  | ㅇ
QA ¦ 김나연 |  |  | 튜토리얼 제작연습 | 물 스테이지 산소게이지 차감 구현 |  |  | 물행성 Level1 제작 | 최악의수 | 10일 | 스테이지구현 |  | ㅇ
시스템 ¦ 윤도균 |  |  | 물행성 시스템구현 | 로프 시스템 구현 (레오나식, 타잔식) |  |  | 거울행성 Level1 제작 | 최악의수 | 5일 | 버그수정 밸런싱 |  | ㅇ
컨텐츠 ¦ 김형준 |  |  | 캐릭터 애니메이션 작업 | 애니메이션 이펙트 스프라이트 설정 |  |  | 용암행성 Level1 제작 | 최악의수 | 2일 | 릴리즈 사전대비 문서정리 |  | ㅇ
작업자 | 프로토타입 제작기간 |  |  | CBT 제작기간 |  |  |  |  | 23일
| 1월26일 ( 화 ) | 1월27일 ( 수 ) | 1월28일 ( 목 ) | 1월29일 ( 금 ) | 1월30일 ( 토 ) | 1월31일 ( 일 ) | 2월1일 ( 월 )
PD ¦ 김휘원 | 프로토타입 튜토리얼 제작 | 프로토타입 튜토리얼 제작 | 프로토타입 시현 , QA | 프로토타입 이슈수정 | 튜토리얼 스테이지 제작 엔딩 씬 제작 | 튜토리얼 스테이지 제작 엔딩 씬 제작 | 히든 스테이지 구상 | 최고시나리오 | 5일 | 프로토타입 제작 리소스확보 |  | ㅇ
PM ¦ 유건희 | 바람행성 Level1 제작 | 바람행성(난이도:하) 제작 프로토타입 빌드세팅 |  |  | 바람행성 Level2 제작 | 바람행성 Level3 제작 | 바람행성 Level4 제작 | 최고시나리오 | 5일 | 스테이지구현 |  | ㅇ
QA ¦ 김나연 | 물행성 Level1 제작 | 물행성(난이도:하) 제작 |  |  | 물행성 Level2 제작 | 물행성 Level3 제작 | 물행성 Level4 제작 | 최고시나리오 | 3일 | 버그수정 밸런싱 |  | ㅇ
시스템 ¦ 윤도균 | 거울행성 Level1 제작 | 거울행성(난이도:하) 제작 |  |  | 기계행성 Level2 제작 | 기계행성 Level3 제작 | 기계행성 Level4제작 | 최고시나리오 | 2일 | 릴리즈 사전대비 문서정리 |  | ㅇ
컨텐츠 ¦ 김형준 | 용암행성 Level1 제작 | 용암행성(난이도:하) 제작 |  |  | 용암행성 Level2 제작 | 용암행성 Level3 제작 | 용암행성 Level4 제작 |  | 15일
작업자 | CBT 제작기간
| 2월2일 ( 화 ) | 2월3일 ( 수 ) | 2월4일 ( 목 ) | 2월5일 ( 금 ) | 2월6일 ( 토 ) | 2월7일 ( 일 ) | 2월8일 ( 월 )
PD ¦ 김휘원 | 히든 스테이지 구상 | 히든 스테이지 보스 제작 | 히든 스테이지 보스 제작 | CBT 시현 CBT 이슈 수정 | 밸런스수정 CBT 이슈수정 | 밸런스수정 최종 QA | 최종점검 퀄리티향상작업
PM ¦ 유건희 | 바람행성 Level4 제작 | 바람행성 Level5 제작 | 바람행성 Level5 제작
QA ¦ 김나연 | 물행성 Level4 제작 | 물행성 Level5 제작 | 물행성 Level5 제작
시스템 ¦ 윤도균 | 기계행성 Level4 제작 | 기계행성 Level5 제작 | 기계행성 Level5 제작
컨텐츠 ¦ 김형준 | 용암행성 Level4 제작 | 용암행성 Level5 제작 | 용암행성 Level5 제작
작업자 | 릴리즈
2월9일 ( 화 )
PD ¦ 김휘원 | 릴리즈 준비 최종 점검 문서정리
PM ¦ 유건희
QA ¦ 김나연
시스템 ¦ 윤도균
컨텐츠 ¦ 김형준

## 업무 쪼개기
업무 쪼개기
대분류 | 중분류 | 소분류 |  | 세부사항 | 담당자 | 중요도 | Man-day | 완료여부 | 비고
게임 로비 | 게임 시작 | NEW GAME 버튼 | 버튼 클릭 | TutorialStage1Scene 으로 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 레벨 선택 | LEVEL 버튼 | 버튼 클릭 | StageSelectScene으로 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 게임 설정 | OPTION버튼 | 효과음 슬라이더 조절 | 배경음을 제외한 나머지 사운드 크기 조절 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  |  | 배경음 슬라이더 조절 | 배경음 사운드 크기 조절 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 크레딧창 | CREDIT버튼 | 버튼 클릭 | 크레딧 UI를 보여줌 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 게임 종료 | QUIT버튼 | 버튼클릭 | 애플리케이션 종료 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
스테이지 선택 | 스테이지1 선택 | STAGE1 버튼 | 버튼클릭 | 스테이지1 게임 플레이 신 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 스테이지2 선택 | STAGE2 버튼 | 버튼클릭 | 스테이지2 게임 플레이 신 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 스테이지3 선택 | STAGE3 버튼 | 버튼클릭 | 스테이지3 게임 플레이 신 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 스테이지4 선택 | STAGE4 버튼 | 버튼클릭 | 스테이지4 게임 플레이 신 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 뒤로가기 | BACK버튼 | 버튼클릭 | 게임 로비 신으로 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
공용 게임 플레이 | 캐릭터 | 로프 시스템 | 로프 줄타기 | 로프를 던지면 해당 방향으로 이동 | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  |  | 줄 끊기 | 로프 줄타기 상태에서 사용가능, 취소 시 로프가 끊어짐 | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  |  | 끌어오기 | 끌어올 수 있는 오브젝트에로프 사용 시 물건을 끌어옴 | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  |  | 잡기 | 물건을 끌어온 뒤 붙잡음 (로프사용불가, 던지기만 가능) | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  |  | 던지기 | 끌어온 물건을 바라보는 방향으로 던짐 | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 타일 공용 기능 | 로프와 충돌하는 벽 |  | 로프를 던져 탈 수 있는 벽 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 이동하는 벽 |  | 패트롤하는 벽 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 캐릭터 충돌하면 사라지는 벽 |  | 캐릭터가 충돌하면 일정시간 뒤에 사라지는 벽 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 로프가 붙지않는 벽 |  | 로프가 붙지 않는 벽 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 별 | 캐릭터 충돌 시 |  | 별이 사라짐 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 문 | 별이 사라질 때 |  | 문이 사라짐 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 캐릭터 충돌 시 |  | 통과하지 못함 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 벽 | 캐릭터가 닿으면 죽는 |  | 장애물과 캐릭터가 충돌 시 캐릭터가 사망 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 문을 열 수 있는 | 버튼 | 버튼 위에 오브젝트 or 캐릭터가 있을 때 문이 작동 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  |  | 문 | 버튼이 작동할 때 열리거나 닫히는 기능 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 로프가 닿으면 사라지는 벽 |  | 로프와 충돌 후 땠을 때 벽이 사라짐 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 캐릭터가 서 있으면 사라지는 벽 |  | 캐릭터와 충돌 시 일정시간 후 사라짐 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 이동하는 벽 |  | 일정한 속도로 일정한 거리를 이동 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 시소같은 벽 |  | 시소처럼 로프가 부착된 부분이 기울어짐 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 박스 | 부착 방법 |  | 로프가 부착 시 캐릭터 방향으로 이동 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 부착한 상태에서 |  | 로프 발사 시 터치 방향으로 박스가 날라감 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 설정 버튼 | 스테이지 신 이동 버튼 |  | 스테이지 신으로 이동 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 리셋 버튼 |  | 최근 세이브 포인트로 이동 후 맵 초기화 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 닫기 버튼 |  | 설정 창 닫기 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 음향 조절 | 배경음 출력 | 배경음을 제외한 나머지 사운드 크기 조절 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  |  | 효과음 출력 | 배경음 사운드 크기 조절 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 세이브 포인트 | 사망 시 |  | 최근 세이브 포인트로 이동 후 맵 초기화 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
튜토리얼 스테이지 | Tutrial Stage 1 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 1~3 분 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
| Tutrial Stage 2 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 1~3 분 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
| Tutrial Stage 3 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 1~3 분 | 김휘원 | 상 | 1M/10hour | 완료
스테이지1 | Level1 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김형준 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level2 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김형준 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level3 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김형준 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level4 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김형준 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level5 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김형준 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 밟으면 사망하는 용암 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 회전하는 용암 기둥 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 몬스터 | 자폭몬스터 |  | 캐릭터를 따라와 자폭하는 몬스터 | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
스테이지2 | Level1 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김나연 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level2 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김나연 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level3 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김나연 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level4 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김나연 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level5 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 김나연 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 오브젝트에 질량에 따라 뜨거나 가라앉는 물 |  |  | 김나연 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 마개를 열면 이동하는 물 |  |  | 김나연 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 몬스터 | 물폭탄 |  | 일정시간마다 나타나는 물 폭탄 | 김나연 | 상 | 1M/10hour | 완료
스테이지3 | Level1 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 윤도균 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level2 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 윤도균 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level3 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 윤도균 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level4 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 윤도균 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level5 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 윤도균 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 특정 오브젝트에 닿으면 반사되는 레이저 |  |  | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 캐릭터와 충돌하면 다른 곳으로 이동시켜주는 텔레포트 |  |  | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 점점 좁아지는 통로 |  |  | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 몬스터 | 비홀더 |  | 일정 구간을 순찰, 캐릭터와 충돌 시 레이저를 발사 | 윤도균 | 상 | 1M/10hour | 완료
스테이지4 | Level1 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level2 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level3 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level4 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| Level5 |  |  | 세이브 포인트 : 1개 / 플레이 타임 : 3~5 분 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 일정 시간마다 죄 우, 우 좌 방향으로 힘을 가하는 공간 |  |  | 유건희 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 환경 시스템 | 더 높은 곳으로 점프할 수 있는 점프대 |  |  | 유건희 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 몬스터 | 패트롤 몬스터 |  | 일정 구간을 반복적으로 움직이는 오브젝트 | 유건희 | 상 | 1M/10hour | 완료
보스 스테이지 | 스테이지1 시스템 |  |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 스테이지2 시스템 |  |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 스테이지3 시스템 |  |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 스테이지4 시스템 |  |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 보스 AI |  |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 보스 몬스터 |  |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
엔딩 | 연출 방안 | 영상 |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 텍스트 |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 플레이 |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
리소스 | 캐릭터 애니메이션 | 후크 발사 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 후크 이동 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 점프 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 물건 던지기 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 사망 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 캐릭터 이미지 | 캐릭터 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 후크 부착 부분 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
|  | 후크 로프 부분 |  |  | 김형준 | 상 | 1M/10hour | 완료
| 보스 애니메이션 | 공격액션 |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 보스 이미지 | 보스 몬스터 |  |  | 김휘원 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 장애물 이미지 | 장애물1 |  |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 장애물2 | 벽 |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 장애물2 | 문 |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 장애물3 |  |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 장애물4 |  |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 장애물5 |  |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 장애물6 |  |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 박스 | 나무박스 |  |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 타일셋 | 튜토리얼 |  |  | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 스테이지1 |  | 용암 | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 스테이지2 |  | 물 | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 스테이지3 |  | 기계 | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 스테이지4 |  | 바람 | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 히든 스테이지 |  | 보스 | 전원 | 중 | 1M/10hour | 완료
| 스테이지 | 테마 환경 시스템 |  | 밟으면 사망하는 용암 | 김형준 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 테마 환경 시스템 |  | 회전하는 용암 기둥 | 김형준 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 테마 환경 시스템 |  | 오브젝트에 질량에 따라 뜨거나 가라앉는 물 | 김나연 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 테마 환경 시스템 |  | 마개를 열면 이동하는 물 | 김나연 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 테마 환경 시스템 |  | 특정 오브젝트에 닿으면 반사되는 레이저 | 윤도균 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 테마 환경 시스템 |  | 캐릭터와 충돌하면 다른 곳으로 이동시켜주는 텔레포트 | 윤도균 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 테마 환경 시스템 |  | 특정 오브젝트에 닿으면 반사되는 레이저 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
|  | 테마 환경 시스템 |  | 캐릭터와 충돌하면 다른 곳으로 이동시켜주는 텔레포트 | 유건희 | 중 | 1M/10hour | 완료
| UI | 버튼 |  | 게임 시작 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 버튼 |  | 게임 종료 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 버튼 |  | 뒤로가기 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 버튼 |  | 설정 버튼 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 버튼 |  | 배경음 설정 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 버튼 |  | 효과음 설정 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 버튼 |  | 일시정지 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 버튼 |  | 리셋 버튼 | 유건희 | 하 | 1M/10hour | 완료
사운드 | 스테이지 배경음 | 배경음 1 |  | 미정 | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 배경음 2 |  | 미정 | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 배경음 3 |  | 미정 | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 배경음 4 |  | 미정 | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 배경음 5 |  | 미정 | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 로비, 스테이지 선택 배경음 | 배경음 1 |  |  | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 후크 | 발사 |  |  | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 이동 |  |  | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 캐릭터 점프 | 점프 사운드 |  |  | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 캐릭터 사망 | 사망 사운드 |  |  | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
| 버튼 | 다운 |  |  | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료
|  | 업 |  |  | 김형준 | 하 | 1M/10hour | 완료

## 간트차트
Gantt Chart | [12 empty] | 일자별 현황 (주황색 바 참고)
대분류 | 중분류 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 담당자 | 완료여부 | 총 작업량 | 실 작업량 | 예상 기간 | 실제 기간 | 실적 | 진척률 | 1월19일 | 1월20일 | 1월21일 | 1월22일 | 1월23일 | 1월24일 | 1월25일 | 1월26일 | 1월27일 | 1월28일 | 1월29일 | 1월30일 | 1월31일 | 2월1일 | 2월2일 | 2월3일 | 2월4일 | 2월5일 | 2월6일 | 2월7일 | 2월8일 | 2월9일 | 2월10일
집계 | GateWay 업무 | 2021-01-19 | 22 | 2021-02-09 | 전원 | 완료 | 10240 | 10240 | 22 | 22 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 600 | 600 |  |  | 100% | 100%
게임 로비 | 게임 시작 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 레벨 선택 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 게임 설정 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
|  | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 크레딧창 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 게임 종료 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 500 | 500 |  |  | 100% | 100%
스테이지 선택 | 스테이지1 선택 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 스테이지2 선택 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 스테이지3 선택 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 스테이지4 선택 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 뒤로가기 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 2700 | 2700 |  |  | 100% | 100%
공용 게임 플레이 | 로프 줄타기 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 줄 끊기 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 끌어오기 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 잡기 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 던지기 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 로프와 충돌하는 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 이동하는 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터 충돌하면 사라지는 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 로프가 붙지않는 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 스테이지 클리어 트리거(별) | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 별이 사라질 때 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터 충돌 시 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터가 닿으면 죽는 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 문을 열 수 있는 버튼 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 문을 열수있는 문 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 로프가 닿으면 사라지는 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터가 서 있으면 사라지는 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 이동하는 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 시소같은 벽 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 박스 부착 방법 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 박스 부착한 상태 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 스테이지 신 이동 버튼 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 리셋 버튼 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 닫기 버튼 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 4 | 100% | 100%
| 배경음 추가 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 효과음 추가 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 세이브 포인트 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 300 | 300 |  |  | 100% | 100%
튜토리얼 스테이지 | Tutrial Stage 1 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| Tutrial Stage 2 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| Tutrial Stage 3 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김휘원 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 460 | 460 |  |  | 100% | 100%
스테이지1 | Level1 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| Level2 | 2021-01-30 | 9 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 9 | 100% | 100%
| Level3 | 2021-01-31 | 8 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 8 | 100% | 100%
| Level4 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 7 | 100% | 100%
| Level5 | 2021-02-03 | 6 | 2021-02-08 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 6 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 몬스터 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 460 | 460 |  |  | 100% | 100%
스테이지2 | Level1 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김나연 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| Level2 | 2021-01-30 | 9 | 2021-02-07 | 김나연 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 9 | 100% | 100%
| Level3 | 2021-01-31 | 8 | 2021-02-07 | 김나연 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 8 | 100% | 100%
| Level4 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 김나연 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 7 | 100% | 100%
| Level5 | 2021-02-03 | 6 | 2021-02-08 | 김나연 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 6 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김나연 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김나연 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 몬스터 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 김나연 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 560 | 560 |  |  | 100% | 100%
스테이지3 | Level1 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| Level2 | 2021-01-30 | 9 | 2021-02-07 | 윤도균 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 9 | 100% | 100%
| Level3 | 2021-01-31 | 8 | 2021-02-07 | 윤도균 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 8 | 100% | 100%
| Level4 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 윤도균 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 7 | 100% | 100%
| Level5 | 2021-02-03 | 6 | 2021-02-08 | 윤도균 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 6 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 몬스터 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 윤도균 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 460 | 460 |  |  | 100% | 100%
스테이지4 | Level1 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| Level2 | 2021-01-30 | 9 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 9 | 100% | 100%
| Level3 | 2021-01-31 | 8 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 10 | 10 | 1 | 8 | 100% | 100%
| Level4 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 7 | 100% | 100%
| Level5 | 2021-02-03 | 6 | 2021-02-08 | 유건희 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 6 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 환경 시스템 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 몬스터 | 2021-01-19 | 10 | 2021-01-28 | 유건희 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 240 | 240 |  |  | 100% | 100%
보스 스테이지 | 스테이지1 시스템 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 김휘원 | 완료 | 40 | 40 | 4 | 7 | 100% | 100%
| 스테이지2 시스템 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 김휘원 | 완료 | 40 | 40 | 4 | 7 | 100% | 100%
| 스테이지3 시스템 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 김휘원 | 완료 | 40 | 40 | 4 | 7 | 100% | 100%
| 스테이지4 시스템 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-07 | 김휘원 | 완료 | 40 | 40 | 4 | 7 | 100% | 100%
| 보스 AI | 2021-02-01 | 8 | 2021-02-08 | 김휘원 | 완료 | 40 | 40 | 4 | 8 | 100% | 100%
| 보스 몬스터 | 2021-02-01 | 8 | 2021-02-08 | 김휘원 | 완료 | 40 | 40 | 4 | 8 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
엔딩 | 영상 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 김나연 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 1 | 100% | 100%
| 텍스트 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 김나연 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 1 | 100% | 100%
| 플레이 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 김나연 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 1 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 3360 | 3360 |  |  | 100% | 100%
리소스 | 캐릭터 후크 발사 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터 후크 이동 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터 점프 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터 물건 던지기 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터 사망 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 캐릭터 이미지 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 후크 부착 부분 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 후크 로프 부분 | 2021-01-19 | 4 | 2021-01-22 | 김형준 | 완료 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 100%
| 보스 애니메이션 | 2021-01-29 | 11 | 2021-02-08 | 김휘원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 0 | 100% | 100%
| 보스 이미지 | 2021-01-29 | 11 | 2021-02-08 | 김휘원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 0 | 100% | 100%
| 장애물1 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 장애물2 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 장애물2 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 장애물3 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 장애물4 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 장애물5 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 장애물6 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 박스 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 튜토리얼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 스테이지1 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 스테이지2 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 스테이지3 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 스테이지4 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 히든 스테이지 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 전원 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템1 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템2 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템3 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김나연 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템4 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김나연 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템5 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 윤도균 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템6 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 윤도균 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템7 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 테마 환경 시스템8 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 로비버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 스테이지버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 레벨선택버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 리셋버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 메뉴버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 옵션버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 크레딧버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 저장버튼 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 유건희 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 작업 | 시작일 | 기간 | 종료일 |  |  | 540 | 540 |  |  | 100% | 100%
사운드 | 배경음 1 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 배경음 2 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 배경음 3 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 배경음 4 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 배경음 5 | 2021-01-29 | 10 | 2021-02-07 | 김형준 | 완료 | 80 | 80 | 8 | 10 | 100% | 100%
| 로비, 스테이지 선택 배경음 | 2021-01-21 | 5 | 2021-01-25 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 5 | 100% | 100%
| 후크발사 | 2021-01-21 | 5 | 2021-01-25 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 5 | 100% | 100%
| 후크이동 | 2021-01-21 | 5 | 2021-01-25 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 5 | 100% | 100%
| 캐릭터 점프 | 2021-01-21 | 5 | 2021-01-25 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 5 | 100% | 100%
| 캐릭터 사망 | 2021-01-21 | 5 | 2021-01-25 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 5 | 100% | 100%
| 버튼다운 | 2021-01-21 | 5 | 2021-01-25 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 5 | 100% | 100%
| 버튼업 | 2021-01-21 | 5 | 2021-01-25 | 김형준 | 완료 | 20 | 20 | 2 | 5 | 100% | 100%